## Sheet1
Task | Start | End | Duration
Dataset & Model Setup | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 6
Frontend UI Mockup | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 6
Image Detection Pipeline | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 6
Video Detection Pipeline | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 6
Frontend Integration - Part 1 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 6
Model Optimization | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 6
Explainability Module | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 6
Backend API Design | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 6
Multi-format Support | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 6
Real-time Detection Optimization | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 6
Frontend Integration - Part 2 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 6
Testing & Validation | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 6
Security & Privacy Checks | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 6
Documentation | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 6
Final Integration | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 6
Final Presentation Prep | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 6
Backup & Versioning | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 6